## Tabelle1
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016
Checklist anno 2014
|  |  |  | Gennaio |  |  |  |  | Febbraio |  |  |  | Marzo |  |  |  | Aprile |  |  |  | Maggio |  |  |  |  | Giugno |  |  |  | Luglio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Settembre |  |  |  | Ottobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Dicembre
|  |  | Settimana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
MISURE E AZIONI | Responsab. prevenzione della corruzione | Direzione Strategica | Direttori UU.OO.
Approvazione del Piano | Proposta | X | bar: Gennaio 1 to Dicembre 52
Presa d'atto del Piano |  |  | X | bar: Febbraio 7
Attuazione delle misure specifiche indicate al punto 6 del piano (catalogo dei processi, rischi e misure di gestione del rischio) da parte dei responsabili dell'attuazione della misura e nel rispetto dei tempi ivi fissati |  |  | X
Trasmissione delle autodichiarazioni sulla non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ( punto 5 del Piano) |  |  | X | bar: Maggio 22
Pubblicazione delle autodichiarazioni sul sito web aziendale (punto 5 del Piano) | X | bar: Giugno 25
Verifica periodica delle autodichiarazioni da rendere all'atto del conferimento dell'incarico (punto 5 del Piano) | X | bar: Giugno 26; Novembre 48
Trasmissione al Responsabile Prev. Corruz. E alla Direzione Strategica del Piano di Rotazione per i Responsabili dei procedimenti ( punto 13 del Piano) |  |  | UU.OO: Gestione del Personale / Provveditorato Economato / Attività Tecniche / Cure Primarie (Assist. Protesica e Controlli sui CEA) | bar: Marzo 13
Controllo a campione sulla effettiva rotazione dei responsabili dei procedimenti nelle UU.OO. sopra indicate (punto 13 del piano) | X | bar: Novembre 48
Individuazione delle modalità per la rotazione dei Direttori di U.O.C., sentito il Collegio di Direzione e previa informativa sindacale (punto 13 del piano) |  | X | bar: Novembre 48
Selezione dei dipendenti da avviare al corso di 1° livello e al corso di 2° livello (punto 8 del Piano) | X |  | X | bar: Marzo 13
Realizzazione del Corso di 1° livello (punto 8 del piano) | X |  | X | bar: Giugno 26; Novembre 48
Realizzazione del Corso di 2° livello per le aree a più alto rischio (punto 8 del piano) | X |  | X | bar: Novembre 48
Corso specialistico sulle tecniche di risk management per la gestione del rischio corruttivo per il responsabile della prevenzione della corruzione (Punto 8 del piano) | X | bar: Novembre 48
Evento 1: Incontro in una scuola secondaria superiore sui temi della legalità e integrità ( punto 14 del piano) | X (in collaborazione con le associazioni e con il Responsabile per la Trasparenza |  | X | bar: Novembre 48
Evento 2 : Conferenza dei servizi sui temi della legalità, integrità e contrasto alla corruzione (punto 14 del Piano) | X (in collaborazione con le associazioni e con il Responsabile per la Trasparenza | X | X | bar: Novembre 48
Evento 3 : Info-Day dedicato alle misure anticorruzione in sanità, rivolto a stakeholders, utenti e cittadini | X (in collaborazione con le associazioni e con il Responsabile per la Trasparenza | X | X | bar: Settembre 39
Trasmissione Relazione al Responsabile Prevenz. Corruz. di una relazione semestrale sulle misure e azioni previste ai punti 6, 9, 11 del Piano |  |  | X | bar: Giugno 26; Novembre 48
Trasmissione Reportistica al Responsabile Prevenz. Corruz. sugli esiti del monitoraggio semestrale sul rispetto dei termini procedimentali (punto 10 del Piano) |  |  | X | bar: Giugno 26; Novembre 48
Pubblicazione della suddetta reportistica sul sito web aziendale | X | bar: Luglio 28; Dicembre 49
Controllo a campione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione volto a verificare quanto previsto dall'art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012 ( punto 11 del Piano) | X | bar: Novembre 48
Relazione sull'attuazione del Piano anticorruzione nell'anno 2014 - predisposizione, pubblicazione sul sito web aziendale e trasmissione alla Direzione Strategica, al Dipartimento Funzione Pubblica e all'OIV | X | bar: Dicembre 50